## Sheet1
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNERS | HOURS |  |  | HOURLY RATE | COST/person |  |  | Total Cost
|  |  | MIN | REALISTIC | MAX |  | MIN | REALISTIC | MAX | MIN | REALISTIC | MAX
1 | Concept development | No of People assigned | 700 | 25.5 | 480 | 46 | 32375 | 1179 | 22200 | 92000 | 58800 | 256000
1.1 | Research and Development | 2 | 200 | 160 | 120 | 35 | 7000 | 5600 | 4200 | 14000 | 8400 | 28000
1.2 | Chatbot Integration | 4 | 200 | 160 | 120 | 60 | 12000 | 9600 | 7200 | 36000 | 21600 | 108000
1.3 | Pods Technology Understanding | 2 | 200 | 160 | 120 | 60 | 12000 | 9600 | 7200 | 36000 | 21600 | 108000
1.4 | Market Out-reach | 1 | 100 | 110 | 120 | 30 | 3000 | 3300 | 3600 | 6000 | 7200 | 12000
2 | Planning And Execution | No of People assigned | 1900 | 25.5 | 2330 | 61 | 115188 | 1546 | 142700 | 382000 | 465800 | 1276000
2.1 | Architechture Planning | 5 | 500 | 550 | 580 | 65 | 32500 | 35750 | 37700 | 130000 | 150800 | 520000
2.2 | UI/UX Design | 3 | 200 | 230 | 250 | 60 | 12000 | 13800 | 15000 | 36000 | 45000 | 108000
2.3 | Backend Developers | 2 | 200 | 230 | 250 | 60 | 12000 | 13800 | 15000 | 36000 | 45000 | 108000
2.4 | Frontend Developers | 2 | 200 | 230 | 250 | 60 | 12000 | 13800 | 15000 | 36000 | 45000 | 108000
2.5 | Product Researchers | 2 | 200 | 230 | 250 | 60 | 12000 | 13800 | 15000 | 36000 | 45000 | 108000
2.6 | Business Analyst | 1 | 200 | 230 | 250 | 60 | 12000 | 13800 | 15000 | 36000 | 45000 | 108000
2.7 | Product Management | 2 | 200 | 230 | 250 | 60 | 12000 | 13800 | 15000 | 36000 | 45000 | 108000
3 | Trouble Shoooting | No of People assigned | 800 | 25.5 | 1600 | 61 | 48500 | 1546 | 97000 | 139000 | 278000 | 404000
3.1 | Architechture | 2 | 100 | 150 | 200 | 65 | 6500 | 9750 | 13000 | 13000 | 26000 | 26000
3.2 | Frontend Developers | 2 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
3.3 | Backend Developers | 2 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
3.4 | Product Analyst | 1 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
3.5 | Market Strategist | 3 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
3.6 | Feature 5 | 3 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
3.7 | Feature 6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
3.8 | Feature 7 | 3 | 100 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 36000 | 54000
4 | Design | No of People assigned | 2650 | 25.5 | 9200 | 53 | 139677 | 1344 | 35000 | 7108000 | 126000 | 1639000
4.1 | Marketing | 5 | 1000 | 150 | 200 | 35 | 35000 | 5250 | 7000 | 175000 | 35000 | 875000
4.2 | Risk Management | 4 | 400 | 150 | 200 | 35 | 14000 | 5250 | 7000 | 56000 | 28000 | 224000
4.3 | Managers | 3 | 1000 | 150 | 200 | 45 | 45000 | 6750 | 9000 | 135000 | 27000 | 405000
4.4 | Developers | 3 | 250 | 150 | 200 | 60 | 15000 | 9000 | 12000 | 45000 | 36000 | 135000
5 | Insurance Co Deployment | No of People assigned | 3000 | 25.5 | 7800 | 62 | 185000 | 1573 | 37000 | 5952000 | 149000 | 3125000
5.1 |  | 5 | 1000 | 150 | 200 | 65 | 65000 | 9750 | 13000 | 325000 | 65000 | 1625000
5.2 |  | 4 | 1000 | 150 | 200 | 60 | 60000 | 9000 | 12000 | 240000 | 48000 | 960000
5.3 |  | 3 | 1000 | 150 | 200 | 60 | 60000 | 9000 | 12000 | 180000 | 36000 | 540000
6 | Reporting and Measurement | No of People assigned | 3000 | 25.5 | 6600 | 62 | 185000 | 1573 | 37000 | 4462000 | 149000 | 3125000
6.1 |  | 5 | 1000 | 150 | 200 | 65 | 65000 | 9750 | 13000 | 325000 | 65000 | 1625000
6.2 |  | 4 | 1000 | 150 | 200 | 60 | 60000 | 9000 | 12000 | 240000 | 48000 | 960000
6.3 |  | 3 | 1000 | 150 | 200 | 60 | 60000 | 9000 | 12000 | 180000 | 36000 | 540000
7 | Implementation | No of People assigned | 3000 | 25.5 | 5400 | 62 | 185000 | 1573 | 37000 | 2972000 | 149000 | 3125000
7.1 |  | 5 | 1000 | 150 | 200 | 65 | 65000 | 9750 | 13000 | 325000 | 65000 | 1625000
7.2 |  | 4 | 1000 | 150 | 200 | 60 | 60000 | 9000 | 12000 | 240000 | 48000 | 960000
7.3 |  | 3 | 1000 | 150 | 200 | 60 | 60000 | 9000 | 12000 | 180000 | 36000 | 540000
8 | Quality assurance | No of People assigned | 900 | 25.5 | 4200 | 62 | 55500 | 1573 | 37000 | 2005000 | 148000 | 888000
8.1 |  | 4 | 300 | 150 | 200 | 65 | 19500 | 9750 | 13000 | 78000 | 52000 | 312000
8.2 |  | 4 | 300 | 150 | 200 | 60 | 18000 | 9000 | 12000 | 72000 | 48000 | 288000
8.3 |  | 4 | 300 | 150 | 200 | 60 | 18000 | 9000 | 12000 | 72000 | 48000 | 288000
9 | QA Testing | No of People assigned | 1500 | 25.5 | 3000 | 62 | 92500 | 1573 | 37000 | 1413000 | 148000 | 1480000
9.1 |  | 4 | 500 | 150 | 200 | 65 | 32500 | 9750 | 13000 | 130000 | 52000 | 520000
9.2 |  | 4 | 500 | 150 | 200 | 60 | 30000 | 9000 | 12000 | 120000 | 48000 | 480000
9.3 |  | 4 | 500 | 150 | 200 | 60 | 30000 | 9000 | 12000 | 120000 | 48000 | 480000
10 | Maintenance | No of People assigned | 1200 | 25.5 | 1800 | 62 | 74000 | 1573 | 37000 | 745000 | 149000 | 1250000
10.1 | Developers | 5 | 400 | 150 | 200 | 65 | 26000 | 9750 | 13000 | 130000 | 65000 | 650000
10.2 | Business Analyst | 4 | 400 | 150 | 200 | 60 | 24000 | 9000 | 12000 | 96000 | 48000 | 384000
10.3 | Customer Liaison | 3 | 400 | 150 | 200 | 60 | 24000 | 9000 | 12000 | 72000 | 36000 | 216000
11 | Launch | No of People assigned | 900 | 25.5 | 600 | 62 | 55500 | 1573 | 37000 | 223500 | 149000 | 937500
11.1 | Customer Liaison | 5 | 300 | 150 | 200 | 65 | 19500 | 9750 | 13000 | 97500 | 65000 | 487500
11.2 | Managers | 4 | 300 | 150 | 200 | 60 | 18000 | 9000 | 12000 | 72000 | 48000 | 288000
11.3 | Sales Reps | 3 | 300 | 150 | 200 | 60 | 18000 | 9000 | 12000 | 54000 | 36000 | 162000
12 | Close down | A, B, C
|  | Person Hours | 19550 | [8 empty] | 17505500
Totals
|  | For 7 people | 2792.86
|  | No of Years | 1.45